## Product Backlog
Sistema de Cine: Product Backlog
ID de la Historia | Nombre de la Historia | Estado | Piero | Juan Francisco | Tamaño | Sprint | Importancia (1-10) | Como Probarlo
1 | Como cliente deseo comprar una entrada a una función determinada ya que de esta forma podré ahorrar tiempo y ver la película que quiero. | Planeado | 7 | 8 | 8 | 3 | 10 | Para más detalle, ver archivo "Como_Probarlo_Gherkin.feature"
2 | Como cliente deseo visualizar las películas que actualmente se encuentran en exhibición ya que así podré escoger la película adecuada a mi gusto y tiempo. | Planeado | 5 | 6 | 6 | 2 | 8 | Para más detalle, ver archivo "Como_Probarlo_Gherkin.feature"
3 | Como cliente deseo visualizar los cines y funciones de una película determinada ya que podré escoger el cine y función más cercano. | Planeado | 5 | 6 | 6 | 2 | 8 | Para más detalle, ver archivo "Como_Probarlo_Gherkin.feature"
4 | Como cliente deseo visualizar los datos de la función a comprar entradas ya que así puedo saber más sobre la sinópsis de la película, tiempo o reestricciones. | Planeado | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | Para más detalle, ver archivo "Como_Probarlo_Gherkin.feature"
5 | Como encargado de CineManzana deseo registrar nuevas cadenas de cine, así como sus cines ya que de esta forma amplio la cartera de funciones para los clientes. | Planeado | 6 | 7 | 7 | 1 | 9 | Para más detalle, ver archivo "Como_Probarlo_Gherkin.feature"

## Sprint Backlog (hidden)
1
Dias de Implementación del Sprint | 14 |  |  | Esfuerzo | Dias Restantes de Implementación …
Dias calculados basado en el último Sprint | 14 | Dias | Totales | 63 | 63
Task rows | 11 | Done days | 1 |  | 63 | 58.5 | 54 | 49.5 | 45 | 40.5 | 36 | 31.5 | 27 | 22.5 | 18 | 13.5 | 9 | 4.5
Warning! These are necessary |  | Trend |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
template rows |  | Trend Days | 1 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Nombre de la Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est. (Horas) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Codificación de ingreso al sistema | 1 | Luis | Planeado | 7 | 1 1: 7
Diseño de la Base de datos (hasta logueo) | 1 | Carlos | Planeado | 4 | 1 1: 4
Documentación de logueo | 1 | Ricardo | Planeado | 6 | 1 1: 6
Pruebas de logueo | 1 | Angelo | Planeado | 5 | 1 1: 5
Diseño de la Interfaz de logueo | 1 | Andrea | Planeado | 6 | 1 1: 6
Codificación del juego Damasking sin preguntas | 5 | Daniel | Planeado | 9 | 1 1: 9
Codificación de sonido del juego Damasking sin preguntas | 5 | Luis | Planeado | 8 | 1 1: 8
Diseño de la interfaz de Damasking | 5 | Angelo | Planeado | 4 | 1 1: 4
Diseño de la Base de datos (hasta damasking) | 5 | Ricardo | Planeado | 6 | 1 1: 6
Pruebas de Damasking | 5 | Andrea | Planeado | 4 | 1 1: 4
Documentación de Damasking | 5 | Daniel | Planeado | 4 | 1 1: 4